## mantis
Priorité MOA	Difficulté Tech	Avis PND	Identifiant	Catégorie	statut	Version ciblée	Résumé	groupe
en cours de recette			49061	Evolution		4.9	périmètre de migration de la 4.9
			43728	Anomalie		4.9	[MIGRATION] Composant commons-collections-3.2.1.jar comporte une faille de sécurité
			50389	Anomalie		4.9	[authentification] En cas de timeout cerbère, la session suivante ne tient pas compte du nouvel utilisateur
			50963	Documentation		4.9	La dimension d'écran minimum pour les tests est définie à 1280px de large.
			46544	Anomalie			Faille de sécurité - librairies Struts 3.10 vulnérables
			49822	Anomalie		4-9	Saisie mvt rapide vigie Calais > Déconnexions intempestives quotidiennes avec perte fil ariane et reconnexion sur util précédent
			51679	DECLAR		4.8.2 ?	[ISPS] import excel un locode mal formaté provoque une exception technique
			50155	Anomalie		hors Klee	Import PROD FAL5-6 grosses listes = ERREUR (=> paramétrage centre serveur)
en cours de correction			50413	Anomalie		4.9.1	PROD > message NCA_72h envoyé à Trafic2000 après arrivée du navire !
			50877	Anomalie		4.9.1	Profil AP > Dossier escale > accès FAL5-6 = erreur technique au lieu message “pas le droit” / pas toutes FAL dans tab bord deman
VALIDEE	40	3	49062	DECLAR		4.10	[FAL5/6] évolution m2m ( dont création du numéro d’escale)
VALIDEE	5	3	51597	SECURITE		4.10	[migration] mise à niveau des dépendances javascript
	1	3	46760	Anomalie		4.10	[FAL ISPS] ajouter un contrôle sur le format de l'OMI compagnie qui devrait être un entier 0-9999999
	3	2	47655	DECLAR		4.10	ISPS > Mouvement Cargo > menu contextuel gauche > accès limité aux formalités
	1	1	46971	DIVERS		4.10	[T2k] Amélioration des notifications par mail des erreurs sur les messages T2k
	0	0	47096	DIVERS		4.10	[MD] la séquence SEQ_CODE_MD_ONU ne semble pas utilisée
	2	3	49299	Anomalie		4.10	[ISPS] : difficulté de saisie des LOCODEs dans les fichiers excel => modifier les formes acceptées.
		3	50740	Anomalie		4.10	ISPS > Ordre des escales différent entre affichage FAL, export et message T2K car pas d’heure pour les hiéarchiser
	1	3	21839	Anomalie		4.10	Mauvaise réception des messages T2k "navires bannis" (le retour)
			42916	Anomalie		4.10	[code] T2k test inutile donc probablement faux.
	2	2	51787	SECURITE		4.10	[sécurité] suppression de l'impression des Escales et suppression de la dépendance à Birt
VALIDEE	8	3	51610	EVOLCONCEP		4.11	Recentrer le dossier d'escale au coeur de l'utilisation d'Escaleport
VALIDEE	8	3	51594	EVOLUTI		4.11	Modifier les pages de saisie des FAL5 et 6 pour éviter les requêtes trop grosse
	13	3	51612			4.11	Fusionner les IHM des demandes et des mouvements
	5	3	48744	EVOLCONCEP		4.11	recherche de navire: permettre une recherche sur l'ensemble des référentiels.
	13	2	51788	SECURITE		4.11	[sécurité] mise à niveau de la librairie Log4J
	1	2	46812	REGLEM		4.11	[Waste] Les déclaration ne comportant que le Summary (sans liste de déchets) sont refusées par T2k
VALIDEE	5	3	39066	EVOLUTI			[FIXME][Tableaux des demandes] EVOL : ajouter AFFICHER toutes les demandes nécessitant une action capitainerie
VALIDEE	5	3	39065	EVOLUTI			[FIXME][Tableaux des mouvements] EVOL: ajouter AFFICHER tous les mouvements en attente d'une action capitainerie
VALIDEE	13	3	39083	EVOLCONCEP			[FIXME] EVOL : besoin de voir les navires au mouillage
	5	3	33947	Anomalie			[chainage] En cas d'ajout ou suppression d'une DH le PAQ de départ du mouvement suivant (DH ou DS) doit être mis à jour .
	8	3	45013	DIVERS			[chainage] Corriger les calculs pour le contrôle de la disponibilité des postes à quai.
	8	3	45673	DIVERS			Ferry Ecran Saisie rapide mouvement > MAJ PAQ > graphiques POP et Occup quais pas mis à jour (pas de report sur le nouveau paq)
	1	3	50945	REGLEM			[FERRY][vigie calais] aucune contrainte ne permet que ETAmaj > ETD ce qui peut provoquer des erreurs (ex: NCA_Port rejeté)
	2	3	46828	DIVERS			Ferry > POP vpm mvt avec MD > Compléter mvt MD=oui passage à NON > l’icone MD + la FAL MD ne sont pas retirés
	5	3	49866	DECLAR			EVOL : pb lors MAJ ETA qui devient supérieure à la date ETD prévue
			49555	DECLAR			EVOL : prévision ENTREE maj des dates : alerte et renvoi pour report également sur la SORTIE si existe
	5	3	29079	Evolution			Donner la possiblité à la capitainerie de supprimer un navire local ou temporaire.
	40	3	50199	DECLAR			EVOL : solution au PB des compagnies ferries ne pouvant saisir les déclarations que si POP VPM
		3	45631	Anomalie			Demande Entree vpm > maj ETD > repasse ETA affectee en ETA origine dans les tab demandes et mvts
	5	2	38343	Evolution			FAL MD > ajouter des contrôles sur toutes les classifications et pas que IMDG
	3	2	49994	REGLEM			Messages T2K ferries : ATAToPortOfCall vide dans les NCA_FAL5 et NCA_FAL6 même lorsque l'ATA est connu
	1	2	47095	REGLEM			[FAL7] le libellé de la table code_md_onu ne permet pas de stocker la description complète des MD [FIXME]	FAL7
			47094				[FAL7] le champ Description de la marchandise doit permettre la saisie de 350 caractères.	FAL7

	1	2	39081	EVOLUTI			Demande de Sortie > Avis Capitainerie « VPM » > ’écran avis>rubrique « déchets »> conserver ou pas champ Envoi message déchet dé
	2	2	51030	DECLAR			Tab bord demande et liste formalités Dossier escale > Si demande annulée > les formalités sont indiquées à Saisi au lieu de Annu
	2	2	50047	EVOLCONCEP			Paramétrer liens administrateur > nombre de liens limité à 5 ce qui est trop faible + une erreur technique
	2	2	49126	DECLAR			Profil AP AUTORITE PORTUAIRE> Demande Tab formalités : ISPS a disparu de la liste OR devrait apparaitre avec mess PAS DROIT
	2	2	46899	REGLEM			[CNIL : anonymisation] permettre un paramétrage de la fréquence et de la durée en fonction des environnements.
	2	2	45378	REGLEM			Evol T2K > NCA_WASTE > Règle contactDetail du pragraphe §6.2.8.2. Bloc contact MD obligatoire que si MD
	3	2	50452	DECLAR			Menu Liens > permettre de mettre des liens sur URL ET Fichiers en public et en restreint à l’instar des avsi-consignes du menu a	liens
			48965				Rendre les liens de téléchargement des modèles de formalité accessibles sans authentification.	liens
	3	2	48967	DECLAR			Les locode obsolètes sont remontés dans l'autocomplétion
	3	2	43394	DIVERS			Avis D/H affectée > un message d’alerte PAQ indispo affiché alors que hors chevauchement	indispo PAQ
			44920				Le contrôle de l'indiponibilité du PAQ ne tient pas toujours compte de l'heure	indispo PAQ
	5	2	47670	DECLAR			Ergonomie écran accès import ISPS / De manière générale sur les imports
	5	2	46974	REGLEM			[T2k] Dans la liste des messages envoyés, l'action réémettre doit toujours être disponible pour les administrateurs
	5	2	46386	EVOLUTI			EVOL Demande > Ajouter un message d’alerte si niveau ISPS navire ISPS différent de ISPS PAQ	ISPS
			45153				[Poste et moyen] Ajouter une alerte lorsqu'on signale un niveau ISPS suppérieur à celui du quai demandé.	ISPS
	5	2	44927	REGLEM			Evol T2K > pouvoir annuler une FAL WASTE
	5	2	44640	REGLEM			[T2k] FIXME : Permettre l'annulation d'une FAL ISPS
	5	2	40605	DECLAR			Demande > Tableau de bord > source > Mettre Importé si’il y a eu un import au lieu de saisi
	8	2	51194	EVOLUTI			EVOL gene : CONTACTS améliorer l'utilisation
			36081				trier le tableau des contacts par ordre alphabétique.
			25539				Evol> Tableau contacts ajouter colonne Activité
			25479				Contact email 50 caractères max
			46880				Menu contacts > ajouter critères recherche et pouvoir exporter/ importer des contacts (entre ports)
	8	2	47061	DIVERS			[MD] permettre la mise à jour des listes de codes ONU et sous classe dans le menu administration.
	8	2	40877	DIVERS			Tab mouvements > Annuler mouvement de sortie ferry > On ne peut plus créer de nouveaux mouvements D ou S à partir du mouvement
XXX	8	2	39105	Evolution			EVOL : Menu Occupation des quais : permettre d’accéder directement aux dossiers (demandes, mouvements, escales) / Améliorer l’er
	13	2	51192	EVOLCONCEP			0051192: EVOL Conceptuelle > Occupation des quais > Même représentation graphique entre Ferry et cargo
		2	51197	EVOLCONCEP			0051197: EVOLCONCEP : MOUVEMENTS revoir ergonomie et faciliter accès comme demandes	mouvements
			30316				0030316: Mouvement > inverser ordre saisie date entrée port et date pilotage	mouvements
			18371				0018371: Dans mouvement, le consignataire n'a pas accès à la liste des passagers et de l'équipage.	mouvements
		2	36303	Anomalie			Erreur technique si avis Capitainerie donné avant la saisie des postes et moyen.
ATTENDRE		2	48745	EVOLCONCEP			[T2k] certains navire non OMI doivent transmettre des messages à T2k [FIXME]
		2	51202	EVOVUTI			0051202: EVOL gene : Gestion POP ferry améliorations d'utilisation	Améliorations du POP
		2	25545	EVOVUTI			0025545: Evol > Ferry POP pouvoir afficher version souhaitée (gestion des versions POP)	Améliorations du POP
		2	45000	EVOVUTI			0045000: POP Ferry > enregistrer AJOUTER un contrôle d’alerte si la date de sortie n’a pas été saisies	Améliorations du POP
		2	39780	EVOVUTI			0039780: Ferry > POP > importer annonces > si date sortie=date entrée alors PAS de message d’erreur et génère erreur affichage POP graphi	Améliorations du POP
		2	25492	EVOVUTI			0025492: Evol >Ferry POP visiblité mouvements associés	Améliorations du POP
		2	23571	EVOVUTI			0023571: Accéder en lecture au POP à partir de l'écran mouvement rapide	Améliorations du POP
		2	25544	EVOVUTI			0025544: Evol > Ferry POP > ajouter champ MD dans créer annonce	Améliorations du POP
		2	44091	EVOVUTI			0044091: [POP] erreur technique si date de référence vide.	Améliorations du POP
		2	22246	EVOVUTI			0022246: Ferry > maj dans Ecran vigie font des maj dans le POP prévisions : contraire aux règles (cf DAF)	Améliorations du POP
	1	1	50982	DIVERS			PRODUCTION > Import fichier de plus de 50 caractères = erreur exception technique
	1	1	50962	DIVERS			Evol : Prévoir taille mini en largeur des écrans à défaut d’une adaptation auto liée à la taille fenêtre (scoll à droite)
	1	1	50878	DIVERS			Dossier escale > PJ > Nature PJ > retirer le choix “incident” redondant avec la rubrique incidents escale
	1	1	50863	DIVERS			Evol > Transfert demande autre consignataire > si condfidentielle mettre mess alerte au moment du trf et pas lors MAJ consignata
	1	1	50693	DECLAR			FAL5-6 > Exporter en csv > ordre dans le csv différent de l'ordre d'affichage
	1	1	50516	DECLAR			EVOL : améliorer l'import des listes FAL5 FAL6 grosses listes (mantis 49219 sol provisoire)
	1	1	50088	DECLAR			ISPS ecran > Modifier = la taille de l’écran est agrandie partie droite tronquée
	1	1	48746	DIVERS			le numéro d'immatriculation du navire n'apparait pas dans la description du navire du tableau de bord de la demande
	1	1	47921	Evolution			[T2k] le tirant d'eau n'est pas correctement contrôlé dans les formulaires et provoque des erreurs dans le message Departure
	1	1	47185	DIVERS			[FAL7] mauvais contrôle de l'unité de mesure des quantités
	1	1	46956	DECLAR			[date] contrôler que les dates saisies sont compatibles avec les messages T2k
	1	1	46947	DIVERS			[admin] gestion des nomenclature: suppression d'un item de nomenclateur > erreur technique
	1	1	46389	DIVERS			EVOL Demande > Transfert consignataire suivant : ajouter un contrôle à l’enregistrement O/N
	1	1	44638	REGLEM			Evol T2K > FAL ISPS ajouter un contrôle lors enreg pour avoir saisie d’un numéro Inmarsat que une fois
	1	1	34639	Evolution			Tableaude bord > la case "terminé" d'une formalité ne doit pas être cochable si le formulaire correspondant n'est pas rempli.
	2	1	25544	DIVERS			Evol > Ferry POP > ajouter champ MD dans créer annonce
	2	1	42965	DIVERS			Avis capitainerie > Alerter si saisi d'un PAQ ou heure sans avoir donner d'avis.
			49557				Demande C > Capitainerie AVIS > saisie D/H + PAQ Affecté = Erreur technique
	2	1	47676	DECLAR			ISPS ecran > Valider/Refuser : pas d’info sur l’action effectuée (comme consolidée)
	2	1	47524	DIVERS			[admin] gestion indispo des PAQ : alertes inutiles et perturbantes pour des indispo dans le passé
	2	1	42959	DIVERS			Historique demande : ajout de l'info indiquant qui a créé la demande (DAPAQ ou DAPAQ Flah)
	2	1	39064	EVOLUTI			Tableaux des escales : ajouter critères recherche « non consolidée »
	3	1	49654	DIVERS			[navires attendu][navire à quai] erreur technique sur certaines recherches impliquant la pagination
	3	1	25559	Evolution			Evol > Gestion des demandes : pouvoir transférer la demande à 1 à n consignataires successifs.
	5	1	45867	DIVERS			[stat] le formulaire de modification d'un chargement ne présente pas les valeurs initiales du chargement.
	8	1	44674	DIVERS			Anonymisation des données : supprimer uniquement le contenu des messages envoyés T2K mais pas la liste des messages
		1	50978	DECLAR			Autres fonctions > Rechercher matière dangereuse > les codes et début de chaine ne ressorte pas de la recherche
		1	47709	Anomalie			FAL ISPS et DMS >Ajout ou Modif > PAS le notification alerte de modif aux autres profils ayant acces (dans tab demande en jaune
		1	47636	Anomalie		4.6.1	ISPS > Exporter > liste des 10 dernières escales > ordre chronologique inversé voire MELANGE
		0	50742	Question			ISPS > Pré-remplir : faut-il dupliquer également les activités de navire à navire ?
		0	49912	Question			compatibilité des fichiers FAL5/6 Escaleport avec les modèles OMI FAL
		0	47594	Anomalie		2020	[logs prod] erreur hibernate à qualifier...
		0	47593	Anomalie		2020	[logs prod] SQL détection d'interblocage
a voir cadre evol coneptuelle		0	45854	Evolution			EVOL : mess alerte à prévoir au moins à la confirmation demande pour les FAL clonées et non envoyées T2K
			44759				Demande Cloner > clonage Cargaison + FA5+MD+ISPS+Dechets > seuls message NCAport+FAL1+FAL5 générés
		0	25537	Evolution			Evol> Pouvoir rectifier erreur sur mouvement réalisé
	A FAIRE		40517	Anomalie		A FAIRE (hors klee)	Contacts > base test 2 sociétés AP créées : impossible de supprimer AP
	A FAIRE		35722	Evolution		A FAIRE (hors klee)	PB locode en ZZ88P ou ZZ88Q ou FR88Q non reconnus par Trafic 2000
	A retester		40781	Anomalie		4.2.0	POP > impression > couleur prevision cargo transformée sur PAQ Ferry en couleur bleu mouvement +traits
			23571	Anomalie			Accéder en lecture au POP à partir de l'écran mouvement rapide
			44091	Anomalie		2020	[POP] erreur technique si date de référence vide.
			22246	Anomalie			Ferry > maj dans Ecran vigie font des maj dans le POP prévisions : contraire aux règles (cf DAF)
A FAIRE			49258	Anomalie			NCA_PORT Rochefort DE2019000211 non conforme / Port FI-Mantyluoto/Pori non connu de Trafic2000
A VOIR			49157	Anomalie		A FAIRE (hors klee)	La liste des navires bannis à été reçue le : 20/10/2015 11:49 !!??!!
A Revoir			48771	Evolution			EVOL PROFIL SURETE :Pouvoir rendre effectif le profil sûreté + définir liste des fonctions accessibles
A FAIRE nous			47669	Evolution			Ajouter contraintes dans le fichier modèle excel ISPS

A faire			45344	Evolution		A FAIRE (hors klee)	Evol : « nettoyer » les vieilles escales passées au travers de l’anonymisation
A faire			44781	Evolution		A FAIRE (hors klee)	[CNIL] le nom des fichiers de traces est coupé dans l'interface des logs
A faire			44712	Anomalie		A FAIRE (hors klee)	[Perf] requêtes Oracle trop "gourmandes" sur le journal des messages
A voir nvi			43196	Documentation			[DAF] RGG-GENDEM001 non prise en compte dans l'appli
A voir Nvi			43195	Documentation			[DAF] Règle RGG-DQF003 non respectée dans l'appli => voir ce qu'il faut faire
			42898	Anomalie			[SEM] le serveur FTP du SEM ne connait pas l'instruction REIN
X			42876	Anomalie		2020	[Liens] Administration> supprimer la limite du nombre de lien locaux
			42868	Anomalie			[TIMAD] les dates transmises dans DONNEES_ESCALES sont en UTC (super ou pas?).
			42796	Anomalie			Dossier Escale > “Stats marchandises-Fiches saisies”=0 alors que 1 fiche a été saisie
			42789	Anomalie			Stats > Créer fiche Multi Marchandises > Saisie faiche > Enregistrer et continuer > Saisie nature 2nde fiche = erreur exception
			42783	Anomalie			Stats > fiche Multi marchandises > enregistrer et cloner = erreur exception technique
			42717	Anomalie			Dossier escale > Ajout PJ incident escale = message erreur type pj incident / V4-2-2 report incident autres escales
			42629	Evolution			Intégrer les mises à jour des LOCODE via le service de l'EMSA.
			42469	Evolution			Owasp CSRFGuard obsolète et pas satisfaisant
DEJA VU			42396	Anomalie		2020	Erreur technique lor de l'ajout d'un avis à une demande
			42393	Anomalie			Gérer POP > tableau POP > Action supprimer annonce > Aucun message d’alerte avant suppression
			42389	Anomalie			[TESTS] Saisie de deux matières dangereuses avec le mê numéro "ONU" => mettre à jour le cas de test.
			42387	Anomalie		2020	Possibilité d'ajouter zero matière dangereuse à une DAPAQ
			42366	Anomalie		A FAIRE (hors klee)	[référentiel] référentiel des locodes obsolète
			42341	Anomalie			[TdB] Saisir le consignataire courant comme "Consignataire suivant" provoque plein de problèmes
			41711	Anomalie			Mouvement Entrée mvt ME réalisé > occup quai : la ligne bleue est bornée à date prévue au lieu de inconnu
			41614	Anomalie		2020	Dans l'écran FAL1 de sortie le champ "Qté à bord" n'est pas obligatoire pour certains types de navires => REGLE DOUTEUSE
			41605	Evolution			Anonymisation Capitaines saisis de la FAL1 mais pas Capitaines Ferries issus de la liste : Précisios dans le DAF à faire
A VOIR NVI			41224	Anomalie			[HEBERGEMENT] Une fuite de mémoire oblige le centre serveur à redémarrer l'application régulièrement.
			40727	Question			Question : Quand transmettre exactement les FAL5-6 à Trafic2000
			40391	Evolution			site OMI FAL qui indique que les FAL ont changées au 01/01/2018
			39831	Anomalie			Tableau des mouvements > trou dans la numérotation si mouvements annulés auto par annulation des demandes
			39818	Anomalie			Stats > A Rejouer n'apparait dans le tableau des fichiers stats pas suite à une modification de l'escale stats
			39100	Evolution			EVOL : pouvoir créer une DAPAQ avec un navire TBN pas encore connu

			38344	Evolution			FAL MD > champ « classification DPG » est ce le bon libellé
			37516	Anomalie			Mettre à jour le document du modèle de données en ajoutant les tables GU_*
déjà vu			36295	Anomalie			Problèmes de configuration des extensions de fichiers autorisées pour les types de PJ
			36082	Evolution			Pouvoir sélectionner les destinataires des infos accueil administrateur
			35505	Anomalie			Le nom des pièces jointes est très peu contraint et les fichiers sont stocké tels quels sur le disque.
			35076	Anomalie			Tests détaillés FAL5
			34781	Evolution			Statistiques: comment modifier l'état (définitif ou provisoire) d'un fichier généré?
A RETESTER			28216	Evolution			FAL1 > consignataire et capitainerie n'accèdent plus aux PJ divers
			27474	Evolution			FAL1 > Nouveau champ commentaire Capitainerie > devrait déclencher l’ajout d’une ligne dans les notifications d’alerte du tablea
A redecrire			25547	EVOLUTI			Préalimenter le module stat avec les informations de l'escale (ex: FAL2)
			25546	Evolution			Admin profils : certaines case à cocher ne servent à rien.

			25543	Evolution			Tableau mouvements : ajouter un bouton jour 'J'
			25494	Evolution			Ajouter certaines infos (spécifiques ferry) à l'historique

			25489	Evolution			Evol > accès Smartphones et tablettes

			25473	Evolution			Définir le format des fichiers d'import des formalités GUP

			47696	Anomalie			Demande Tableau bord > FAL6 > "Tentative d'intrusion" abusivement détectée en cas de liste très longue.
Nico à préciser			47558	Evolution			faire apparaître l'état des formalités dans le tableau de bord des demandes.
			46879	EVOLUTI			EVOL : savoir si le navire provient d’un port Hors Shengen (procédures d’entrée différentes)
			45282	Anomalie		2020	STATS > Fiche march MULTI FRET>Poids marchandises Pas d’arrondi sur les chiffres après la virgule EX : 172.41379310344828
			45277	Anomalie		2020	STATS > Fiche marchandises>Fret59a + cargaison choix Marchandise conteneurisée> Modifier ficher = perte des infos contene
			44373	Anomalie		A FAIRE (hors klee)	[Perf] utilisation mémoire et CPU anormale en production
			42407	Anomalie			Cloner DAPAQ > Cloner toutes les FAL "coché"> les FAL inexistantes d'origine sont crééés à vide dans la FAL clonée
			41353	Anomalie			Admin Tech Central > Param port CH > Ajout d’1 PAQ ferry> Enreg = erreur technique
			37487	Anomalie			[MD] anno et évol liées à une meilleurs compréhension du formulaire MD
			26563	Anomalie			Tableau des mouvements > affiche mauvais PAQ si annulation mvt ferrie par Ecran vigie
			25549	Evolution			Calais: la société JP demande interfaçage de leur SI voyageurs avec Escaleport
			23910	Evolution			Correspondant Stats > Créer fic stats > pouvoir supprimer un fichier créée par inadvertance
			23906	Anomalie			Exports par profil > pas les résultats attendus par profil
			23904	Evolution			Pouvoir gérer par module Ferry les navires OMI à lignes régulières autres que type transbordeurs
			23903	Anomalie			Exports > Manque les champs personnalisés de la fiche navire
			23902	Anomalie			Créer mouvement navire local > saisie annulée > mouvement quand même créé état MC en ne pouvant pas être annulé
			23881	Anomalie			Créer fichiers stats > ne plus proposer les choix Eura* dans la liste "type de fichier"
			23849	Anomalie			Supprimer PAQ et des conséquences
			23737	Anomalie			Marquer une DAPAQ confidentielle ne crée par d'alerte sur la demande dans le tableau de recherche.
			23204	Evolution			Messages: ils devraient être séquentiels mais il y a des trous dans la numérotation
			22400	Anomalie			Profils Concessionnaire Exploitant + Consignataire = accès bloqué
			22085	Anomalie			Imprimer dossier escale > les champs inspection sont vides
			22084	Anomalie			Compléter mouvement > MD NON passe à OUI > maj dans Dossier Escale mais pas maj dans Imprimer Dossier Escale
			19952	Evolution			Permettre d'imprimer l'ensemble des pages dans des tableaux de résultat des recherches
			18380	Evolution			Copie des formalités de DE vers DS
			18370	Anomalie			Profil capitainerie / AP / Vigie
			43094	Evolution		2020	Variabiliser l'entrée jndi de la ressource conteneur jdbc
			23941	Anomalie			[Anomalie documentaire] DAPAQ : incohérence des données
			22086	Evolution			Champs "marchandise déclarée" renseignés à partir menu Cargaison mais n'apparaissent pas à l'impression du dossier d'escale.
			44602	Anomalie		2020	[FAL7] impossible de saisir le nombre de colis avec FireFox 60.2.2esr (64 bits)
			44230	Anomalie		2020	[MVT] la consultation d'un mouvement avec passage d'écluse provoque des messages dans le log d'erreur.
			41604	Anomalie		2020	Retour message T2K staut en échec suite coupure T2K délais émission trop courts
			40748	Anomalie		2020	Dossier escale: Les formalités des demandes de sorties annulées apparaissent toujours dans la liste.
			36313	Evolution		2020	Ajouter la configuration d'accès au PJ à la page de gestioen des profils.
			34334	Anomalie			Tableau des demandes > les numéros externes AP+ n’apparaissent pas
			23015	Anomalie			FAE2016-015 Annulation d’un mouvement MAR de sortie Ferry à partir Ecran vigie supprime mouvement entrée prévu non annulé
			22464	Anomalie			DAF > RGP-PJ004"Le système ne permet d’ajouter qu’une pièce jointe par incident" > on peut en saisir plusieurs
			21877	Anomalie		A FAIRE (hors klee)	Problème FTP -alerte du CS St Malo
			42475	Anomalie		A FAIRE (hors klee)	problème d'encodage des nouvelles chaînes sur différentes pages
			26664	Anomalie			Message alerte sur disponibilité du PAQ : non conforme
			26459	Anomalie			Demande consignataire > si 1 remorqueur demandé pas affiché dans Tableau demandes
			22535	Anomalie			Historique : ligne "Modification société lamanage" attribuée à un utilisateur est créée à chaque fois que cet utilisateur saisi
			21522	Evolution			Accès base école pour les ports externes
			21517	Evolution			Lors de la création d'une societe AP il ne devrait pas être nécessaire de lui affecter l'activite consignataire.
			19349	Anomalie			Messages T2K> un problème de férérentiel de locode bloque certains messages (ESFER -> ESFRO).
			42462	Question			Question accès visiteurs pour base Integration
		A voir MOA	39873	Evolution		2020	STATS > demande Soes de faire cumul port en lourd et jauge brute pour l’ensemble des escales F1’ et F2’
		A voir MOA	39084	EVOLUTI			PNA (Ports Normands Associés) : souhaite intégrer dans Escaleport un module « light » Droits de port
		A voir MOA	37007	Evolution			Ajouter message NCA_Mouill_rade pour envoi Trafic2000
		A voir MOA	36474	Evolution			Décentralisation de la gestion des comptes utilisateurs
		A voir MOA	25541	Evolution			Evol > Stats mettre une alerte pour saisir champ rotations si saisie cumulée

## action snum
	ticket	action à faire
	4.8.*	Recette 4.8
50155	Import PROD FAL5-6 grosses listes = ERREUR (=> paramétrage centre serveur)	relancer le centre serveur doit fonctionner en mars
51594	Modifier les pages de saisie des FAL5 et 6 pour éviter les requêtes trop grosse	faire le point avec les utilisateurs de ces pages pour lister les besoins
39066	[FIXME][Tableaux des demandes] EVOL : ajouter AFFICHER toutes les demandes nécessitant une action capitainerie	rédiger l’expression de besoin et faire valider par les capitaineries
39065	[FIXME][Tableaux des mouvements] EVOL: ajouter AFFICHER tous les mouvements en attente d'une action capitainerie	rédiger l’expression de besoin et faire valider par les capitaineries
39083	[FIXME] EVOL : besoin de voir les navires au mouillage	rédiger l’expression de besoin et faire valider par les capitaineries
38343	FAL MD > ajouter des contrôles sur toutes les classifications et pas que IMDG	comprendre ce qu’il faut faire le décrire correctement