## mantis
Priorité MOA	Difficulté Tech	Avis PND	Identifiant	Catégorie	statut	Version ciblée	Résumé	groupe

## action snum
	ticket	action à faire
	4.8.*	Recette 4.8
50155	Import PROD FAL5-6 grosses listes = ERREUR (=> paramétrage centre serveur)	relancer le centre serveur doit fonctionner en mars
51594	Modifier les pages de saisie des FAL5 et 6 pour éviter les requêtes trop grosse	faire le point avec les utilisateurs de ces pages pour lister les besoins
39066	[FIXME][Tableaux des demandes] EVOL : ajouter AFFICHER toutes les demandes nécessitant une action capitainerie	rédiger l’expression de besoin et faire valider par les capitaineries
39065	[FIXME][Tableaux des mouvements] EVOL: ajouter AFFICHER tous les mouvements en attente d'une action capitainerie	rédiger l’expression de besoin et faire valider par les capitaineries
39083	[FIXME] EVOL : besoin de voir les navires au mouillage	rédiger l’expression de besoin et faire valider par les capitaineries
38343	FAL MD > ajouter des contrôles sur toutes les classifications et pas que IMDG	comprendre ce qu’il faut faire le décrire correctement