## mantis
Priorité MOA	Difficulté Tech	Avis PND	Identifiant	Catégorie	statut	Version ciblée	Résumé	groupe
	A retester		40781	Anomalie	à recetter	4.2.0	POP > impression > couleur prevision cargo transformée sur PAQ Ferry en couleur bleu mouvement +traits
		1.0	47636	Anomalie	commentaire	4.6.1	ISPS > Exporter > liste des 10 dernières escales > ordre chronologique inversé voire MELANGE
			52524		nouveau	4.8.3	DMS > Saisie des escales avec dates > enreg = OK > si on retourne sur la DMS = dates VIDEES
en cours de recette			49061	Evolution	traité	4.9.0	périmètre de migration de la 4.9
en cours de correction			50413	Anomalie	à traiter	4.9.1	PROD > message NCA_72h envoyé à Trafic2000 après arrivée du navire !
			50877	Anomalie	réouvert	4.9.1	Profil AP > Dossier escale > accès FAL5-6 = erreur technique au lieu message “pas le droit” / pas toutes FAL dans tab bord deman
			52175		nouveau	4.9.1	Saisie rapide mouvement Ferry > enregistrer = Error HTTP 500
			52165		nouveau	4.9.1	FERRY > POP modifier annonce > changer de jour ou annuler je perds mes modif > l’annonce du départ disparait du POP graphique
			52632		nouveau	4.9.1	FERRy Saisie rapide mvt vigie > pourquoi certaines dates apparaissent en jj/mm/aaaa et d’autres restent vides ?
			52630		nouveau	4.9.1	FERRY Saisir rapide mvt vigie > Modifier + Réaliser mouvment = internal Error HTTP200 (ok si enreg puis remodif et realise)
			52608		nouveau	4.9.1	FERRY Ecran rapide vigie mvt > modifier+realiser mvt = erreur Http500 (OK si enregistrer avant)
			52617		nouveau	4.9.1	FERRY > si que mvt Entrée > on ne peut pas créer mvt Sortie dans Saisie rapide mvt ni dans tab mvt = Erreur technique
			52605		nouveau	4.9.1	Mouvements > menu contextuel gauche > navigation entre les FAL si retour sur Mouvement xxx ou Compléter mvt = Erreur HTTP404
			52593		nouveau	4.9.1	FERRY POP > le trigramme de la fiche navire pas pris en compte dans Zoom et Imprimer POP
			52158		nouveau	4.9.1	FERRY > POP > imprimer 7 jour = erreur exception technique
			52534		nouveau	4.9.1	Dossier Escale > Détention navire > date de fin détention dans le futur / pb affichage
			52631		nouveau	4.9.1	Anonymisation Via IHM: err 500
			52533		nouveau	4.9.1	Créer DS > PAQ de sortie faux et message alerte PAQ indispo non justifié
			52173		nouveau	4.9.1	Saisie rapide mouvement ferry > comportement calendrier changé
			52192		nouveau	4.9.1	Menu Mouvements Page x > Action sur mouvement + RETOUR > pb de chainage le retour ne se fait pas sur la pagex d’appel
			52504		nouveau	4.9.1	Demande : utilisation d'un PAQ indisponible => les dates et motif d'indispo ne s’affichent pas dans le message d'erreur
			52053		commentaire	4.9.1	La consultation du site visiteur provoque la saturation immédiate de la mémoire
			52096		à traiter	4.9.1	[DAPAQ] la disposition des onglets n'est pas "jolie" pour les profiles non capitainerie
			52093		à traiter	4.9.1	[DAPAQ] err taglib dans le cadre décision capitainerie.
			52079		à traiter	4.9.1	La consultation des notifications ne fonctionne pas parce que l'url utilise encore spring
			52081		commentaire	4.9.1	Dans le rapport de test usine le profil visiteur est KO.
			52043		à traiter	4.9.1	Pas d'alerte sur le changement de config apache dans le manuel d'installation de la 4.9.0
VALIDEE	40.0	3.0	49062	DECLAR	à chiffrer	4.10	[FAL5/6] évolution m2m
VALIDEE	5.0	3.0	51597	SECURITE	à chiffrer	4.10	[migration] mise à niveau des dépendances javascript
	1.0	3.0	46760	Anomalie	à chiffrer	4.10	[FAL ISPS] ajouter un contrôle sur le format de l'OMI compagnie qui devrait être un entier 0-9999999
	3.0	2.0	47655	DECLAR	à chiffrer	4.10	ISPS > Mouvement Cargo > menu contextuel gauche > accès limité aux formalités
	1.0	1.0	46971	DIVERS	à chiffrer	4.10	[T2k] Amélioration des notifications par mail des erreurs sur les messages T2k
	0.0	0.0	47096	DIVERS	à chiffrer	4.10	[MD] la séquence SEQ_CODE_MD_ONU ne semble pas utilisée
	2.0	3.0	49299	Anomalie	à chiffrer	4.10	[ISPS] : difficulté de saisie des LOCODEs dans les fichiers excel => modifier les formes acceptées.
		3.0	50740	Anomalie	à chiffrer	4.10	ISPS > Ordre des escales différent entre affichage FAL, export et message T2K car pas d’heure pour les hiéarchiser
	1.0	3.0	21839	Anomalie	à chiffrer	4.10	Mauvaise réception des messages T2k "navires bannis"
			42916	Anomalie	à chiffrer	4.10	[code] T2k test inutile donc probablement faux.
	2.0	2.0	51787	SECURITE	à chiffrer	4.10	[sécurité] suppression de l'impression des Escales et suppression de la dépendance à Birt
			52517		à chiffrer	4.10	ISPS et DMS : avoir les 10 dernière escales dans le même ordre chronologique
			52216		à chiffrer	4.10	Evolution des fichiers de log à la demande du centre serveur.
			51384		à chiffrer	4.10	CLONER Demande > cloner les Fal de la demande origine > La FAL WASTE n’est pas clonée alors que demandée
VALIDEE	8.0	3.0	51594	EVOLUTI	nouveau	4.11	Modifier les pages de saisie des FAL5 et 6 pour éviter les requêtes trop grosse
	13.0	2.0	51788	SECURITE	nouveau	4.11	[sécurité] mise à niveau de la librairie Log4J
VALIDEE	5.0	3.0	39066	EVOLUTI	nouveau	4.11	[FIXME][Tableaux des demandes] EVOL : ajouter AFFICHER toutes les demandes nécessitant une action capitainerie
VALIDEE	5.0	3.0	39065	EVOLUTI	nouveau	4.11	[FIXME][Tableaux des mouvements] EVOL: ajouter AFFICHER tous les mouvements en attente d'une action capitainerie
VALIDEE	13.0	3.0	39083	EVOLCONCEP	nouveau	4.11	[FIXME] EVOL : besoin de voir les navires au mouillage
	1.0	1.0	50962	DIVERS	nouveau	4.11	Evol : Prévoir taille mini en largeur des écrans à défaut d’une adaptation auto liée à la taille fenêtre (scoll à droite)
			52585		nouveau	4.11	Param POP > saisie champs Remarques au max capacité saisie possible > enreg = erreur exception technique
			51793		nouveau	4.11	Supprimer le champ consignataire suivant du formulaire DAPAQ flash.
VALIDEE	8.0	3.0	51610	EVOLCONCEP	nouveau	2020	Recentrer le dossier d'escale au coeur de l'utilisation d'Escaleport
	13.0	3.0	51612		nouveau	2020	Fusionner les IHM des demandes et des mouvements
	1.0	2.0	46812	REGLEM	nouveau	2020	[Waste] Les déclaration ne comportant que le Summary (sans liste de déchets) sont refusée par T2k
	5.0	3.0	33947	Anomalie	nouveau	2020	[chainage] En cas d'ajout ou suppression d'une DH le PAQ de départ du mouvement suivant (DH ou DS) doit être mis à jour .
	8.0	3.0	45013	DIVERS	nouveau	2020	[chainage] Corriger les calculs pour le contrôle de la disponibilité des postes à quai.
	8.0	3.0	45673	DIVERS	nouveau	2020	Ferry Ecran Saisie rapide mouvement > MAJ PAQ > graphiques POP et Occup quais pas mis à jour (pas de report sur le nouveau paq)
	1.0	3.0	50945	REGLEM	nouveau	2020	[FERRY][vigie calais] aucune contrainte ne permet que ETAmaj > ETD ce qui peut provoquer des erreurs (ex: NCA_Port rejeté)
	5.0	3.0	49866	DECLAR	nouveau	2020	EVOL : pb lors MAJ ETA qui devient supérieure à la date ETD prévue
	5.0	3.0	29079	Evolution	nouveau	2020	Donner la possiblité à la capitainerie de supprimer un navire local ou temporaire.
	40.0	3.0	50199	DECLAR	nouveau	2020	EVOL : solution au PB des compagnies ferries ne pouvant saisir les déclarations que si POP VPM
		3.0	45631	Anomalie	à traiter	2020	Demande Entree vpm > maj ETD > repasse ETA affectee en ETA origine dans les tab demandes et mvts
	5.0	2.0	38343	Evolution	nouveau	2020	FAL MD > ajouter des contrôles sur toutes les classifications et pas que IMDG
	3.0	2.0	49994	REGLEM	nouveau	2020	Messages T2K ferries : ATAToPortOfCall vide dans les NCA_FAL5 et NCA_FAL6 même lorsque l'ATA est connu
	1.0	2.0	47095	REGLEM	nouveau	2020	[FAL7] le libellé de la table code_md_onu ne permet pas de stocker la description complète des MD [FIXME]	FAL7
			47094		nouveau	2020	[FAL7] le champ Description de la marchandise doit permettre la saisie de 350 caractères.	FAL7
	2.0	2.0	51030	DECLAR	nouveau	2020	Tab bord demande et liste formalités Dossier escale > Si demande annulée > les formalités sont indiquées à Saisi au lieu de Annu
	2.0	2.0	46899	REGLEM	nouveau	2020	[CNIL : anonymisation] permettre un paramétrage de la fréquence et de la durée en fonction des environnements.
	2.0	2.0	45378	REGLEM	nouveau	2020	Evol T2K > NCA_FAL7 > Règle contactDetail du pragraphe §6.2.8.2. Bloc contact MD obligatoire que si MD
	3.0	2.0	50452	DECLAR	nouveau	2020	Menu Liens > permettre de mettre des liens sur URL ET Fichiers en public et en restreint à l’instar des avsi-consignes du menu a	liens
			48965		nouveau	2020	Rendre les liens de téléchargement des modèles de formalité accessibles sans authentification.	liens
	3.0	2.0	48967	DECLAR	nouveau	2020	Les locode obsolètes sont remontés dans l'autocomplétion
	5.0	2.0	47670	DECLAR	nouveau	2020	Ergonomie écran accès import ISPS
	5.0	2.0	46974	REGLEM	nouveau	2020	[T2k] Dans la liste des messages envoyés, l'action réémettre doit toujours être disponible pour les administrateurs
	5.0	2.0	44927	REGLEM	nouveau	2020	Evol T2K > pouvoir annuler une FAL WASTE
	5.0	2.0	44640	REGLEM	nouveau	2020	[T2k] FIXME : Permettre l'annulation d'une FAL ISPS
	8.0	2.0	51194	EVOLUTI	nouveau	2020	EVOL gene : CONTACTS améliorer l'utilisation
	8.0	2.0	47061	DIVERS	nouveau	2020	[MD] permettre la mise à jour des listes de codes ONU et sous classe dans le menu administration.
	13.0	2.0	51192	EVOLCONCEP	nouveau	2020	EVOL Conceptuelle > Occupation des quais > Même représentation graphique entre Ferry et cargo
		2.0	51197	EVOLCONCEP	nouveau	2020	EVOLCONCEP : MOUVEMENTS revoir ergonomie et faciliter accès comme demandes	mouvements
		2.0	36303	Anomalie	nouveau	2020	Erreur technique si avis Capitainerie donné avant la saisie des postes et moyen.
		2.0	51202	EVOVUTI	nouveau	2020	EVOL gene : Gestion POP ferry améliorations d'utilisation	Améliorations du POP
		2.0	45000	EVOVUTI	nouveau	2020	POP Ferry > enregistrer AJOUTER un contrôle d’alerte si la date de sortie n’a pas été saisies	Améliorations du POP
		2.0	25544	EVOVUTI	commentaire	2020	Evol > Ferry POP > ajouter champ MD dans créer annonce	Améliorations du POP
		2.0	44091	EVOVUTI	chiffré	2020	[POP] erreur technique si date de référence vide.	Améliorations du POP
	1.0	1.0	50982	DIVERS	nouveau	2020	PRODUCTION > Import fichier de plus de 50 caractères = erreur exception technique
	1.0	1.0	50878	DIVERS	nouveau	2020	Dossier escale > PJ > Nature PJ > retirer le choix “incident” redondant avec la rubrique incidents escale
	1.0	1.0	50693	DECLAR	nouveau	2020	FAL5-6 > Exporter en csv > ordre dans le csv différent de l'ordre d'affichage
	1.0	1.0	50088	DECLAR	nouveau	2020	ISPS ecran > Modifier = la taille de l’écran est agrandie partie droite tronquée
	1.0	1.0	47921	Evolution	nouveau	2020	[T2k] le tirant d'eau n'est pas correctement contrôlé dans les formulaires et provoque des erreurs dans le message Departure
	1.0	1.0	47185	DIVERS	nouveau	2020	[FAL7] mauvais contrôle de l'unité de mesure des quantités
	1.0	1.0	46956	DECLAR	nouveau	2020	[date] contrôler que les dates saisies sont compatibles avec les messages T2k
	1.0	1.0	46947	DIVERS	nouveau	2020	[admin] gestion des nomenclature: suppression d'un item de nomenclateur > erreur technique
	1.0	1.0	44638	REGLEM	nouveau	2020	Evol T2K > FAL ISPS ajouter un contrôle lors enreg pour avoir saisie d’un numéro Inmarsat que une fois
	2.0	1.0	42965	DIVERS	nouveau	2020	Avis capitainerie > Alerter si saisi d'un PAQ ou heure sans avoir donner d'avis.
	2.0	1.0	47676	DECLAR	nouveau	2020	ISPS ecran > Valider/Refuser : pas d’info sur l’action effectuée (comme consolidée)
	2.0	1.0	42959	DIVERS	nouveau	2020	Historique demande : ajout de l'info indiquant qui a créé la demande (DAPAQ ou DAPAQ Flah)
	3.0	1.0	49654	DIVERS	nouveau	2020	[navires attendu][navire à quai] erreur technique sur certaines recherches impliquant la pagination
	3.0	1.0	25559	Evolution	nouveau	2020	Evol > Gestion des demandes : pouvoir transférer la demande à 1 à n consignataires successifs.
		1.0	50978	DECLAR	nouveau	2020	Autres fonctions > Rechercher matière dangereuse > les codes et début de chaine ne ressorte pas de la recherche
		1.0	47709	Anomalie	commentaire	2020	FAL ISPS et DMS >Ajout ou Modif > PAS le notification alerte de modif aux autres profils ayant acces (dans tab demande en jaune
		0.0	47594	Anomalie	nouveau	2020	[logs prod] erreur hibernate à qualifier...
		0.0	47593	Anomalie	nouveau	2020	[logs prod] SQL détection d'interblocage
			44759		nouveau	2020	Demande Cloner > clonage Cargaison + FA5+MD+ISPS+Dechets > seuls message NCAport+FAL1+FAL5 générés
X			42876	Anomalie	nouveau	2020	[Liens] Administration> supprimer la limite du nombre de lien locaux
DEJA VU			42396	Anomalie	nouveau	2020	Erreur technique lor de l'ajout d'un avis à une demande
			42387	Anomalie	nouveau	2020	Possibilité d'ajouter zero matière dangereuse à une DAPAQ
			41614	Anomalie	nouveau	2020	Dans l'écran FAL1 de sortie le champ "Qté à bord" n'est pas obligatoire pour certains types de navires => REGLE DOUTEUSE
Nico à préciser			47558	Evolution	commentaire	2020	faire apparaître l'état des formalités dans le tableau de bord des demandes.
			45282	Anomalie	commentaire	2020	STATS > Fiche march MULTI FRET>Poids marchandises Pas d’arrondi sur les chiffres après la virgule EX : 172.41379310344828
			45277	Anomalie	commentaire	2020	STATS > Fiche marchandises>Fret59a + cargaison choix Marchandise conteneurisée> Modifier ficher = perte des infos contene
			43094	Evolution	à chiffrer	2020	Variabiliser l'entrée jndi de la ressource conteneur jdbc
			44602	Anomalie	chiffré	2020	[FAL7] impossible de saisir le nombre de colis avec FireFox 60.2.2esr (64 bits)
			44230	Anomalie	chiffré	2020	[MVT] la consultation d'un mouvement avec passage d'écluse provoque des messages dans le log d'erreur.
			41604	Anomalie	chiffré	2020	Retour message T2K staut en échec suite coupure T2K délais émission trop courts
			40748	Anomalie	chiffré	2020	Dossier escale: Les formalités des demandes de sorties annulées apparaissent toujours dans la liste.
			36313	Evolution	chiffré	2020	Ajouter la configuration d'accès au PJ à la page de gestioen des profils.
		A voir MOA	39873	Evolution	nouveau	2020	STATS > demande Soes de faire cumul port en lourd et jauge brute pour l’ensemble des escales F1’ et F2’
			52078		nouveau	2020	[ferry] la création d'un mouvement de sortie à partir d'un mouvement d'entrée pose plein de problèmes d'utilisation.
	5.0	3.0	48744	EVOLCONCEP	nouveau	2021	recherche de navire: permettre une recherche sur l'ensemble des référentiels.
			45153		nouveau	2021	[Poste et moyen] Ajouter une alerte lorsqu'on signale un niveau ISPS suppérieur à celui du quai demandé.	ISPS
ATTENDRE		2.0	48745	EVOLCONCEP	nouveau	2021	[T2k] certains navire non OMI doivent transmettre des messages à T2k [FIXME]
	1.0	1.0	48746	DIVERS	nouveau	2021	le numéro d'immatriculation du navire n'apparait pas dans la description du navire du tableau de bord de la demande
	2.0	1.0	47524	DIVERS	nouveau	2021	[admin] gestion indispo des PAQ : alertes inutiles et perturbantes pour des indispo dans le passé
	5.0	1.0	45867	DIVERS	nouveau	2021	[stat] le formulaire de modification d'un chargement ne présente pas les valeurs initiales du chargement.
	A FAIRE		40517	Anomalie	nouveau	A FAIRE (hors klee)	Contacts > base test 2 sociétés AP créées : impossible de supprimer AP
	A FAIRE		35722	Evolution	nouveau	A FAIRE (hors klee)	PB locode en ZZ88P ou ZZ88Q ou FR88Q non reconnus par Trafic 2000
A faire			45344	Evolution	nouveau	A FAIRE (hors klee)	Evol : « nettoyer » les vieilles escales passées au travers de l’anonymisation
A faire			44712	Anomalie	nouveau	A FAIRE (hors klee)	[Perf] requêtes Oracle trop "gourmandes" sur le journal des messages
			42366	Anomalie	nouveau	A FAIRE (hors klee)	[référentiel] référentiel des locodes obsolète
			44373	Anomalie	commentaire	A FAIRE (hors klee)	[Perf] utilisation mémoire et CPU anormale en production
			42475	Anomalie	à traiter	A FAIRE (hors klee)	problème d'encodage des nouvelles chaînes sur différentes pages
	2.0	3.0	46828	DIVERS	nouveau		Ferry > POP vpm mvt avec MD > Compléter mvt MD=oui passage à NON > l’icone MD + la FAL MD ne sont pas retirés
			49555	DECLAR	nouveau		EVOL : prévision ENTREE maj des dates : alerte et renvoi pour report également sur la SORTIE si existe
	1.0	2.0	39081	EVOLUTI	nouveau		Demande de Sortie > Avis Capitainerie « VPM » > ’écran avis>rubrique « déchets »> conserver ou pas champ Envoi message déchet dé
	2.0	2.0	50047	EVOLCONCEP	nouveau		Paramétrer liens administrateur > nombre de liens limité à 5 ce qui est trop faible + une erreur technique
	2.0	2.0	49126	DECLAR	nouveau		Profil AP AUTORITE PORTUAIRE> Demande Tab formalités : ISPS a disparu de la liste OR devrait apparaitre avec mess PAS DROIT
	3.0	2.0	43394	DIVERS	nouveau		Avis D/H affectée > un message d’alerte PAQ indispo affiché alors que hors chevauchement	indispo PAQ
	5.0	2.0	40605	DECLAR	nouveau		Demande > Tableau de bord > source > Mettre Importé si’il y a eu un import au lieu de saisi
			36081		nouveau		trier le tableau des contacts par ordre alphabétique.
			25539		nouveau		Evol> Tableau contacts ajouter colonne Activité
			25479		nouveau		Evol > Contact email 50 caractères max
			46880		nouveau		EVOL : Menu contacts > ajouter critères recherche et pouvoir exporter/ importer des contacts (entre ports)
	8.0	2.0	40877	DIVERS	nouveau		Tab mouvements > Annuler mouvement de sortie ferry > On ne peut plus créer de nouveaux mouvements D ou S à partir du mouvement
XXX	8.0	2.0	39105	Evolution	nouveau		EVOL : Menu Occupation des quais : permettre d’accéder directement aux dossiers (demandes, mouvements, escales) / Améliorer l’er
			30316		nouveau		Mouvement > inverser ordre saisie date entrée port et date pilotage	mouvements
			18371		accepté		Dans mouvement, le consignataire n'a pas accès à la liste des passagers et de l'équipage.	mouvements
		2.0	25545	EVOVUTI	nouveau		Evol > Ferry POP pouvoir afficher version souhaitée (gestion des versions POP)	Améliorations du POP
		2.0	39780	EVOVUTI	nouveau		Ferry > POP > importer annonces > si date sortie=date entrée alors PAS de message d’erreur et génère erreur affichage POP graphi	Améliorations du POP
		2.0	25492	EVOVUTI	nouveau		Evol >Ferry POP visiblité mouvements associés	Améliorations du POP
		2.0	23571	EVOVUTI	nouveau		Accéder en lecture au POP à partir de l'écran mouvement rapide	Améliorations du POP
		2.0	22246	EVOVUTI	accepté		Ferry > maj dans Ecran vigie font des maj dans le POP prévisions : contraire aux règles (cf DAF)	Améliorations du POP
	1.0	1.0	50863	DIVERS	nouveau		Evol > Transfert demande autre consignataire > si condfidentielle mettre mess alerte au moment du trf et pas lors MAJ consignata
	1.0	1.0	46389	DIVERS	nouveau		EVOL Demande > Transfert consignataire suivant : ajouter un contrôle à l’enregistrement O/N
	1.0	1.0	34639	Evolution	nouveau		Tableaude bord > la case "terminé" d'une formalité ne doit pas être cochable si le formulaire correspondant n'est pas rempli.
	2.0	1.0	39064	EVOLUTI	nouveau		Tableaux des escales : ajouter critères recherche « non consolidée »
	8.0	1.0	44674	DIVERS	nouveau		Anonymisation des données : supprimer uniquement le contenu des messages envoyés T2K mais pas la liste des messages
		0.0	50742	Question	nouveau		ISPS > Pré-remplir : faut-il dupliquer également les activités de navire à navire ?
		0.0	49912	Question	nouveau		compatibilité des fichiers FAL5/6 Escaleport avec les modèles OMI FAL
a voir cadre evol coneptuelle		0.0	45854	Evolution	nouveau		EVOL : mess alerte à prévoir au moins à la confirmation demande pour les FAL clonées et non envoyées T2K
		0.0	25537	Evolution	nouveau		Evol> Pouvoir rectifier erreur sur mouvement réalisé
A FAIRE			49258	Anomalie	nouveau		NCA_PORT Rochefort DE2019000211 non conforme / Port FI-Mantyluoto/Pori non connu de Trafic2000
A Revoir			48771	Evolution	nouveau		EVOL PROFIL SURETE :Pouvoir rendre effectif le profil sûreté + définir liste des fonctions accessibles
A FAIRE nous			47669	Evolution	nouveau		Ajouter contraintes dans le fichier modèle excel ISPS
A voir nvi			43196	Documentation	nouveau		[DAF] RGG-GENDEM001 non prise en compte dans l'appli
A voir Nvi			43195	Documentation	nouveau		[DAF] Règle RGG-DQF003 non respectée dans l'appli => voir ce qu'il faut faire
			42898	Anomalie	nouveau		[SEM] le serveur FTP du SEM ne connait pas l'instruction REIN
			42868	Anomalie	nouveau		[TIMAD] les dates transmises dans DONNEES_ESCALES sont en UTC (super ou pas?).
			42796	Anomalie	nouveau		Dossier Escale > “Stats marchandises-Fiches saisies”=0 alors que 1 fiche a été saisie
			42789	Anomalie	nouveau		Stats > Créer fiche Multi Marchandises > Saisie faiche > Enregistrer et continuer > Saisie nature 2nde fiche = erreur exception
			42783	Anomalie	nouveau		Stats > fiche Multi marchandises > enregistrer et cloner = erreur exception technique
			42717	Anomalie	nouveau		Dossier escale > Ajout PJ incident escale = message erreur type pj incident / V4-2-2 report incident autres escales
			42629	Evolution	nouveau		Intégrer les mises à jour des LOCODE via le service de l'EMSA.
			42469	Evolution	nouveau		Owasp CSRFGuard obsolète et pas satisfaisant
			42393	Anomalie	nouveau		Gérer POP > tableau POP > Action supprimer annonce > Aucun message d’alerte avant suppression
			42389	Anomalie	nouveau		[TESTS] Saisie de deux matières dangereuses avec le mê numéro "ONU" => mettre à jour le cas de test.
			42341	Anomalie	nouveau		[TdB] Saisir le consignataire courant comme "Consignataire suivant" provoque plein de problèmes
			41711	Anomalie	nouveau		Mouvement Entrée mvt ME réalisé > occup quai : la ligne bleue est bornée à date prévue au lieu de inconnu
			41605	Evolution	nouveau		Anonymisation Capitaines saisis de la FAL1 mais pas Capitaines Ferries issus de la liste : Précisios dans le DAF à faire
A VOIR NVI			41224	Anomalie	nouveau		[HEBERGEMENT] Une fuite de mémoire oblige le centre serveur à redémarrer l'application régulièrement.
			40727	Question	nouveau		Question : Quand transmettre exactement les FAL5-6 à Trafic2000
			40391	Evolution	nouveau		site OMI FAL qui indique que les FAL ont changées au 01/01/2018
			39831	Anomalie	nouveau		Tableau des mouvements > trou dans la numérotation si mouvements annulés auto par annulation des demandes
			39818	Anomalie	nouveau		Stats > A Rejouer n'apparait dans le tableau des fichiers stats pas suite à une modification de l'escale stats
			39100	Evolution	nouveau		EVOL : pouvoir créer une DAPAQ avec un navire TBN pas encore connu
			38344	Evolution	nouveau		FAL MD > champ « classification DPG » est ce le bon libellé
			37516	Anomalie	nouveau		Mettre à jour le document du modèle de données en ajoutant les tables GU_*
déjà vu			36295	Anomalie	nouveau		Problèmes de configuration des extensions de fichiers autorisées pour les types de PJ
			36082	Evolution	nouveau		Pouvoir sélectionner les destinataires des infos accueil administrateur
			35505	Anomalie	nouveau		Le nom des pièces jointes est très peu contraint et les fichiers sont stocké tels quels sur le disque.
			35076	Anomalie	nouveau		Tests détaillés FAL5
			34781	Evolution	nouveau		Statistiques: comment modifier l'état (définitif ou provisoire) d'un fichier généré?
A RETESTER			28216	Evolution	nouveau		FAL1 > consignataire et capitainerie n'accèdent plus aux PJ divers
			27474	Evolution	nouveau		FAL1 > Nouveau champ commentaire Capitainerie > devrait déclencher l’ajout d’une ligne dans les notifications d’alerte du tablea
A redecrire			25547	EVOLUTI	nouveau		Préalimenter le module stat avec les informations de l'escale (ex: FAL2)
			25546	Evolution	nouveau		Admin profils : certaines case à cocher ne servent à rien.
			25543	Evolution	nouveau		Tableau mouvements : ajouter un bouton jour 'J'
			25494	Evolution	nouveau		Ajouter certaines infos (spécifiques ferry) à l'historique
			25489	Evolution	nouveau		Evol > accès Smartphones et tablettes
			25473	Evolution	nouveau		Définir le format des fichiers d'import des formalités GUP
			46879	EVOLUTI	commentaire		EVOL : savoir si le navire provient d’un port Hors Shengen (procédures d’entrée différentes)
			42407	Anomalie	commentaire		Cloner DAPAQ > Cloner toutes les FAL "coché"> les FAL inexistantes d'origine sont crééés à vide dans la FAL clonée
			41353	Anomalie	commentaire		Admin Tech Central > Param port CH > Ajout d’1 PAQ ferry> Enreg = erreur technique
			37487	Anomalie	commentaire		[MD] anno et évol liées à une meilleurs compréhension du formulaire MD
			26563	Anomalie	commentaire		Tableau des mouvements > affiche mauvais PAQ si annulation mvt ferrie par Ecran vigie
			25549	Evolution	commentaire		Calais: la société JP demande interfaçage de leur SI voyageurs avec Escaleport
			23910	Evolution	commentaire		Correspondant Stats > Créer fic stats > pouvoir supprimer un fichier créée par inadvertance
			23906	Anomalie	commentaire		Exports par profil > pas les résultats attendus par profil
			23904	Evolution	commentaire		Pouvoir gérer par module Ferry les navires OMI à lignes régulières autres que type transbordeurs
			23903	Anomalie	commentaire		Exports > Manque les champs personnalisés de la fiche navire
			23902	Anomalie	commentaire		Créer mouvement navire local > saisie annulée > mouvement quand même créé état MC en ne pouvant pas être annulé
			23881	Anomalie	commentaire		Créer fichiers stats > ne plus proposer les choix Eura* dans la liste "type de fichier"
			23849	Anomalie	commentaire		Supprimer PAQ et des conséquences
			23737	Anomalie	commentaire		Marquer une DAPAQ confidentielle ne crée par d'alerte sur la demande dans le tableau de recherche.
			23204	Evolution	commentaire		Messages: ils devraient être séquentiels mais il y a des trous dans la numérotation
			22400	Anomalie	commentaire		Profils Concessionnaire Exploitant + Consignataire = accès bloqué
			22085	Anomalie	commentaire		Imprimer dossier escale > les champs inspection sont vides
			22084	Anomalie	commentaire		Compléter mouvement > MD NON passe à OUI > maj dans Dossier Escale mais pas maj dans Imprimer Dossier Escale
			19952	Evolution	commentaire		Permettre d'imprimer l'ensemble des pages dans des tableaux de résultat des recherches
			18380	Evolution	commentaire		Copie des formalités de DE vers DS
			18370	Anomalie	commentaire		Profil capitainerie / AP / Vigie
			23941	Anomalie	à chiffrer		[Anomalie documentaire] DAPAQ : incohérence des données
			22086	Evolution	à chiffrer		Champs "marchandise déclarée" renseignés à partir menu Cargaison mais n'apparaissent pas à l'impression du dossier d'escale.
			34334	Anomalie	accepté		Tableau des demandes > les numéros externes AP+ n’apparaissent pas
			23015	Anomalie	accepté		FAE2016-015 Annulation d’un mouvement MAR de sortie Ferry à partir Ecran vigie supprime mouvement entrée prévu non annulé
			22464	Anomalie	accepté		DAF > RGP-PJ004"Le système ne permet d’ajouter qu’une pièce jointe par incident" > on peut en saisir plusieurs
			21877	Anomalie	accepté		Problème FTP -alerte du CS St Malo
			26664	Anomalie	à traiter		Message alerte sur disponibilité du PAQ : non conforme
			26459	Anomalie	à traiter		Demande consignataire > si 1 remorqueur demandé pas affiché dans Tableau demandes
			22535	Anomalie	à traiter		Historique : ligne "Modification société lamanage" attribuée à un utilisateur est créée à chaque fois que cet utilisateur saisi
			21522	Evolution	commentaire		Accès base école pour les ports externes
			21517	Evolution	à traiter		Lors de la création d'une societe AP il ne devrait pas être nécessaire de lui affecter l'activite consignataire.
			42462	Question	traité		Question accès visiteurs pour base Integration
		A voir MOA	39084	EVOLUTI	nouveau		PNA (Ports Normands Associés) : souhaite intégrer dans Escaleport un module « light » Droits de port
		A voir MOA	37007	Evolution	nouveau		Ajouter message NCA_Mouill_rade pour envoi Trafic2000
		A voir MOA	36474	Evolution	nouveau		Décentralisation de la gestion des comptes utilisateurs
		A voir MOA	25541	Evolution	nouveau		Evol > Stats mettre une alerte pour saisir champ rotations si saisie cumulée
			52702		nouveau		FERRY > Saisie rapide mvt ferries > Enregistrer mvt = message PAQ indispo alors que libre
			52700		nouveau		FERRY > Ecran saisie rapide mvt vigie > pb affichage de l’écran en entier
			52699		nouveau		Exploitation > Paramétrer POP > Fenêtre non entière en consultation (modif ok)
			52623		nouveau		DS maj date heure départ = message faux heure doit etre supérieure à date précédente (cas NR)
			52573		nouveau		FAL5 Equipage : liste type de pièce identité > le choix ‘ Autre Pièce avec photo’ a disparu
			52110		nouveau		PJ pièce jointe > menu dossier escale ou Menu demande > Clic sur PJ = mess erreur Etat HTTP 404 found
			52543		commentaire		Affichage des PAQ > l'affichage n'est pas dans l'ordre des numéros ex: P1, P10, P2
			52541		nouveau		Mouvement réalisé > pouvoir modifier les postes et moyens
			52526		nouveau		Evol : Elargir RECHERCHER à plus de 3 mois
			52521		nouveau		Evol : rendre visible le Certificat d'ASSURANCE obligatoire dans le tableau de bord de la demande
			52520		nouveau		Evol : intégrer la Change Crew List dans Escaleport plus visible
			52518		nouveau		Question ports : D/H arrivée prochain port pas connue
			52249		nouveau		FAL6 > Code pays naissance inconnu > Escaleport ZZ mais code ZZ pas trouvé dans ISO 3166-1
			52130		nouveau		Suppression de la librairie Guava
			52023		nouveau		Créer mouvement navire local > saisie poste-moyens + mvt prévu> enreg OK > retour = erreur exception technique
			52020		nouveau		NCA_Port statut non conforme “Business Error : L'identifiant d'escale est dÃ©jÃ existant pour une escale d'un autre navire”
			51918		nouveau		Demande Sortie > maj D/H départ prévue IMPOSSIBLE car fait référence à une date demande précédente bien que ANNULEE (déhalage)
			51910		nouveau		EVOL : permettre profil Administrateur de remettre un mouvement de état MR à état MC
			51723		nouveau		FERRY POP vpm > on ne peut pas insérer d’annonces de Déhalage ni annuler des annonces si annonces à cheval jours différents
			51705		nouveau		ISPS > PRE-REMPLIR > le code de l’installation du port provenance = 0000

## action snum
	ticket	action à faire
	4.8.*	Recette 4.8
50155	Import PROD FAL5-6 grosses listes = ERREUR (=> paramétrage centre serveur)	relancer le centre serveur doit fonctionner en mars
51594	Modifier les pages de saisie des FAL5 et 6 pour éviter les requêtes trop grosse	faire le point avec les utilisateurs de ces pages pour lister les besoins
39066	[FIXME][Tableaux des demandes] EVOL : ajouter AFFICHER toutes les demandes nécessitant une action capitainerie	rédiger l’expression de besoin et faire valider par les capitaineries
39065	[FIXME][Tableaux des mouvements] EVOL: ajouter AFFICHER tous les mouvements en attente d'une action capitainerie	rédiger l’expression de besoin et faire valider par les capitaineries
39083	[FIXME] EVOL : besoin de voir les navires au mouillage	rédiger l’expression de besoin et faire valider par les capitaineries
38343	FAL MD > ajouter des contrôles sur toutes les classifications et pas que IMDG	comprendre ce qu’il faut faire le décrire correctement